## Equipe
Equipe
IFSP_Anote
Papel | Nome | E-mail
Scrum Master | Pedro Afonso P. M. Santos | afonso.p@aluno.ifsp.edu.br
Owner | Gabriel A. C. Timpone | gabriel.timpone@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor | Sahel Luis Assis Diniz | a.sahel@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor | Guilherme kanai de Oliveira | guilherme.kanai@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor | Aline Santos Ferrira | ferreira.santos2@aluno.ifsp.edu.br

## Backlog_Produto
Backlog do Produto |  |  |  | Priorização VRDC
Este Backlog é uma sugestão de tarefas baseado nas tarefas do SpinOff , mas pode ser complementado com outras tarefas que forem necessárias para a execução do projeto. Desse modo, basta inserir os casos de uso/histórias específicos do projeto. |  |  |  | A priorização é importante para saber o que entregar primeiro ou desenvolver primeiro. O Owner ou o próprio cliente são importantes nessa decisão. Isso vai ajudar a planejar os Sprints.
Id | Fases | Tarefas (Casos de Uso/Histórias de Usuário/Tarefas do Processo/Outras Tarefas) | Estimativa | Id | Casos de Uso ou Histórias de Usuário | Priorização VRDC
Iniciação |  |  | Horas | Seq. | Descrição | Valor | Risco | Dependência | Complexidade Técnica | Prioridade
1 | Iniciação | Realizar o pré-projeto | 10 | 1 | UC Usuario | 3 | 10 | 10 | 3 | 26
2 | Iniciação | Criar ambiente do projeto | 10 | 2 | UC Caderno | 8 | 5 | 5 | 7 | 25
3 | Iniciação | Definir escopo | 15 | 3 | UC Anotacao | 10 | 0 | 0 | 8 | 18
4 | Iniciação | Planejar o projeto | 15 | [6 empty] | 0
5 | Iniciação | Aplicar Checlist da fase | 10 | [6 empty] | 0
6 | Iniciação | Revisar planejamento | 2 | [6 empty] | 0
Elaboração |  |  | 62 | [6 empty] | 0
7 | Elaboração | Planejar o Sprint | 5 | [6 empty] | 0
8 | Elaboração | Preparar Ambiente de Desenvolvimento | 15 | [6 empty] | 0
9 | Elaboração | Modelar, Analisar e Projetar UC Login | 8 | [6 empty] | 0
10 | Elaboração | Modelar, implementar e testar a arquitetura | 6 | [6 empty] | 0
11 | Elaboração | Criar Guia de Implementação | 6 | [6 empty] | 0
12 | Elaboração | - | - | [6 empty] | 0
13 | Elaboração | - | - | [6 empty] | 0
14 | Elaboração | Aplicar Checklist da fase | 3
15 | Elaboração | Revisar Planejamento | 5
Construção |  |  | 48
16 | Construção | Planejar o Sprint | 5
17 | Construção | Modelar, Implementart e Testar o UC Caderno | 20
18 | Construção | Modelar, Implementart e Testar o UC Anotacao | 20
19 | Construção | - | -
20 | Construção | - | -
|  | - | -
|  | - | -
21 | Construção | Aplicar Checklist da fase | 3
22 | Construção | Revisar Planejamento | 5
Transição |  |  | 53
23 | Transição | Planejar o Sprint | 5
24 | Transição | Projetar Testes de Sistema | 10
25 | Transição | Executar Testes de Sistema | 10
26 | Transição | Corrigir Defeitos | 10
27 | Transição | Planejar Implantação (criar Guia de Implantação) | 5
28 | Transição | - | -
29 | Transição | Preparar Ambiente de Produção | 5
30 | Transição | Implantar o Produto no Ambiente de Produção | 5
31 | Transição | Aplicar Checklist da fase | 5
55
218

## Planejamento
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial
Planejamento Estimado
Esforço total estimado (Planilha Estimativa) | 218 | horas
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa) | 40% | % de erro de estimativa
Qde desenvolvedores | 5
Jornada de trabalho semanal por desenvolvedor | 6 | horas
Capacidade do Time por Sprint | 60 | horas
Número de SPRINTs (sprint = 2 semanas) | 5.0867 | sprints
Esforço total | 305.2 | horas
Prazo em semanas | 10.1733 | semanas
Prazo em meses | 2.5433 | meses
Análise Financeira
Valor hora média desenvolvedor | 20
Custo direto | 6104
Percentual do custo indireto | 20%
Custo indireto | 1220.8
Custo | 7324.8
Percentual de lucro desejado | 20%
Valor lucro | 1464.96
Preço | 8789.76

## Entregas
Monitoramento e Controle do Projeto (Plano de Entregas)
Carga Horária Total |  |  |  | 305.2 |  | Carga Horária Total | [6 empty] | de acordo com as entregas é necessario ter alterações de versão para se localizar melhor
|  | PREVISTO |  |  |  | REALIZADO | [5 empty] | criação de tag
Sprint | Produtos | Data Início | Data Fim | Horas | Status | Data Início | Data Término | Horas | Diferença (hs) | Versão |  | 1. | 1. | 1
1 | Visão e plano do projeto | 2025-08-14 | 2018-08-27 | 15 | Entregue | 2025-08-14 | 2025-09-04 | 18 | -3 | Release-1.0.0 | conf. de gc |  | funcionalidade | correção do bug
2 | Config Ambiente de Desenvolviento,UC Login | 2025-09-11 | 2025-09-25 | 23 | Em execução
3 | Modelar, Implementar e Testar o Uc Caderno | 2025-09-25 | 2025-10-09 | 20 | Planejado
4 | Modelar, Implementar e Testar o Uc Anotação | 2025-10-09 | 2025-10-23 | 20 | Planejado
5 | Projetar Testes de Sistema e Executar teste de Sistema | 2025-10-23 | 2025-10-06 | 20 | Planejado
6 | Corrigir Defeitos, Planejar Implantação | 2025-10-06 | 2025-10-20 | 15 | Planejado
7 | Preparar Ambiente de Produção e Implantar o Produto no Ambiente | 2025-10-20 | 2025-11-03 | 10 | Planejado
8
9
10
|  |  |  | 123 |  |  |  | 18 | -3

## Riscos
Lista de Riscos
Categorias
Gestão - Organização
Gestão - Orçamento
Gestão - Prazo
Gestão - Recursos Humanos
Gestão - Processo
Gestão - Ambiente
Técnico - Requisitos
Técnico - Tecnologia
Externo - Cliente
Externo - Subcontratação
Probabilidade/Perda Esperada
Baixa
Média
Alta
Impacto
Baixo
Médio
Alto
Situação
Ativo
Em Mitigação
Ocorrido
Inativo
Estratégia
Eliminação
Transferência
Mitigação
Aceitação ativa
Aceitação passiva
Valores Perda Esperada
|  |  | 4290 | Baixo & Alto
|  |  | 5082 | Baixo & Medio
|  |  | 4356 | Baixo & Baixo
|  |  | 5929 | Médio & Médio
|  |  | 5005 | Médio & Alto
|  |  | 4225 | Alto & Alto
Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a identificação do risco e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante a avaliação qualitativa dos riscos e periodicamente revisadas durante as reuniões de revisão do processo.
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas
Riscos do Projeto
ID |  | Identificação
| Descrição do Risco | Data | Probabilidade | Impacto | Perda Esperada | Situação | Estratégia de Resposta
[7 empty] | Plano de Eliminação | Plano de Mitigação | Plano de Contingência
1 | Técnologias que o grupo ainda não está acostumado | 2025-08-14 | Baixa | Alto | Média | Ativo | Treinamento em conjunto | Reuniões semanais para ajuda dos desenvolvedores | 1. Executar horas-extras 2. Contratar mais pessoas 3. Renegociar prazo final
|  |  | Baixa | Alto | Média
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

## #Estimativa-APF#
APF (Método de estimativa de tamanho de sistema)
Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a contagem e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas
Funções de Dados (Arquivo/Tabela) |  | Funções de Transacionais (caso de uso/história) |  | Funções de Dados |  |  |  |  | Fator de Ajuste
Arquivos/Tabelas | Complexidade | Caso de Uso/História | Complexidade | Tipo de Função | Simples | Média | Complexa | Contribuição | Características do sistema | GI
Cliente | Simples | Manter Cliente | Simples | ALI | 2 | 0 | 0 | 8 | Comunicação de Dados
Endereço | Simples |  |  | AIE |  |  |  | 0 | Processamento de Dados Distribuído
|  |  |  | Funções Transacionais |  |  |  |  | Desempenho
|  |  |  | Tipo de Função | Simples | Média | Complexa | Contribuição | Utilização de Equipamento
|  |  |  | EE | 1 |  |  | 3 | Volume de Transações |  | x
|  |  |  | SE |  |  |  | 0 | Entrada de Dados On-line
|  |  |  | CE | 1 |  |  | 3 | Usabilidade
|  |  |  | PFNA - Pontos de Função Não Ajustados: |  |  |  | 14 | Atualização On-line
Processamento Complexo
Reusabilidade
Facilidade de Implantação
Facilidade Operacional
Múltiplos Locais e Organizações do Usuário
Manutenibilidade
[9 empty] | NIT - Nível de Influência Total: | 0
[9 empty] | VFA - Valor do Fator de Ajuste: | 0.65
[9 empty] | PFA - Pontos de Função Ajustados: | 9.1
[9 empty] | Produtividade da Tecnologia Escolhida (hs/pto): | 19
[9 empty] | Esforço estimado (Horas): | 172.9
1
2
3
4

## #Planejamento-APF#
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial
Planejamento Estimado |  |  | Estimativa de distribuição de esforço por Fase (horas)
Esforço total estimado | 172.9 | horas | DISCIPLINAS | Iniciação |  | Elaboração |  | Construção |  | Transição
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa) | 0% | % de erro |  | Horas |  | Horas |  | Horas |  | Horas |  | Totais/Disciplina
Esforço total ajustado | 172.9 | horas |  | 8.645 | 5% | 34.58 | 20% | 112.385 | 65% | 17.29 | 10%
Qde de pessoas (Desenvolvedores) | 1 |  | Requisitos | 4.7547 | 55% | 10.374 | 30% | 13.4862 | 12% | 0.8645 | 5% | 29.4794
Jornada de trabalho (semanal por desenvolvedor) | 40 | horas/semana | Análise e Design | 1.2968 | 15% | 6.916 | 20% | 11.2385 | 10% | 0.8645 | 5% | 20.3158
Número de semanas por sprint | 2 | semanas | Implementação | 0.1729 | 2% | 6.916 | 20% | 44.954 | 40% | 2.5935 | 15% | 54.6364
Capacidade estimada do time/sprint | 80 | horas | Teste | 0.43225 | 5% | 2.7664 | 8% | 11.2385 | 10% | 1.729 | 10% | 16.1661
Qde de semanas estimada | 4.3225 | semanas | Implantação | 0 | 0% | 0.6916 | 2% | 5.6193 | 5% | 1.729 | 10% | 8.0398
Qde de meses estimada | 1.0806 | meses | Desenvolvimento | 6.6566 | 77% | 27.664 | 80% | 86.5365 | 77% | 7.7805 | 45%
Qde de Sprints sugerido | 2.1612 | Sprints | Gerenciamento de Configuração | 0.25935 | 3% | 2.7664 | 8% | 14.61 | 13% | 5.187 | 30% | 22.8228
|  |  | Gerenciamento de Projeto | 1.729 | 20% | 4.1496 | 12% | 11.2385 | 10% | 4.3225 | 25% | 21.4396
|  |  | Gerenciamento do Projeto | 1.9884 | 23% | 6.916 | 20% | 25.8485 | 23% | 9.5095 | 55%
Análise Financeira |  |  | Totais/Fase | 8.645 | 100% | 34.58 | 100% | 112.385 | 100% | 17.29 | 100% | 172.9
Valor hora média desenvolvedor | 20
Custo direto | 3458
Percentual do custo indireto | 0%
Custo indireto | 0
Custo total | 3458
Percentual de lucro desejado | 20%
Valor lucro | 691.6
Preço final | 4149.6
Observar a capacidade do time para dimensionar o esforço nos sprints.